## 2025_Русский
СВЕДЕНИЯ
о расходах произведенных работ и выделенных средств по смете для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта на 31 марта 2025 года в главных управлениях Центрального банка
в тыс.сумах
№ | Наименование территориальных главных управлении | Произведенных работы по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту | Выделено по смете | Фактическая произведенная работа | Остаток
1 | Андижанская область | Капитальный ремонт здания и сооружений главного управления (3-этап) | 9818999.8033 | 9772380.9674 | 46618.8359
2 | Жиззахская область | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 18009162.0269 | 6380491.514 | 11628670.5128
3 | Наваинская область | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 39946257.283 | 39946257.283 | 0
4 | Наманганская область | Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонта внутренней части фасада и внутренних комнат здания главного управления | 31761728.575 | 31761728.575 | 0
5 | Сырдарьинская область | Капитальный ремонт и реконструкция административного здания главного управления | 42928649.1616 | 42628650.9016 | 299998.26
6 | Ташкентская область | Капитальный ремонт и реконструкция фасадной части административного здания главного управления. Капитальное строительство и подготовка проектно-сметной документации для строительства нового административного здания главного управления в г.Нурафшан | 69873261.6049 | 58388195.4541 | 11485066.1508
| Итого |  | 212338058.4546 | 188877704.6951 | 23460353.7595

## 2025_Lotincha
Markaziy bank bosh boshqarmalarida 2025-yil 31-mart holatiga amalga oshirilgan kapital qurilish, rekonstruktsiya, kapital ta'mirlash ishlari uchun smeta bo'yicha ajratilgan va amalga oshirilgan xarajatlar to'g'risida
MA'LUMOT
ming so'mda
№ | Hududiy bosh boshqarma nomi | Amalga oshirilgan kapital qurilish, rekonstruktsiya, kapital ta'mirlash ishlari | Smeta bo'yicha ajratilgan | Haqiqatda amalga oshirilgan xarajat | Qoldiq
1 | Andijon viloyati | Bosh boshqarma bino va inshootlarini mukammal ta'mirlash (3-bosqich) ishlarini amalga oshirish | 9818999.8033 | 9772380.9674 | 46618.8359
2 | Jizzax viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy va yordamchi binolarini rekonstruktsiya va kapital ta'mirlash | 18009162.0269 | 6380491.514 | 11628670.5128
3 | Navoiy viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy va yordamchi binolarini rekonstruktsiya va kapital ta'mirlash | 39946257.283 | 39946257.283 | 0
4 | Namangan viloyati | Bosh boshqarma binosining ichki xonalari va ichki fasad qismini to’liq kapital ta'mirlash va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish | 31761728.575 | 31761728.575 | 0
5 | Sirdaryo viloyati | Bosh boshqarma binosini kapital ta'mirlash va rekonstruktsiya qilish | 42928649.1616 | 42628650.9016 | 299998.26
6 | Toshkent viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosini fasad qismini rekonstruktsiya qilish va kapital ta'mirlash, Bosh boshqarmaning Nurafshon shahrida qurilayotgan yangi ma'muriy binosining kapital qurilish ishlari va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish | 69873261.6049 | 58388195.4541 | 11485066.1508
| Jami |  | 212338058.4546 | 188877704.6951 | 23460353.7595

## 2025_Крилча
Mарказий банк бош бошқармаларида 2025 йил 31 март ҳолатига амалга оширилган капитал қурилиш, реконструкция, капитал таъмирлаш ишлари учун смета бўйича ажратилган ва амалга оширилган харажатлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
минг сўмда
№ | Ҳудудий бош бошқарма номи | Амалга оширилган капитал қурилиш, реконструкция, капитал таъмирлаш ишлари | Смета бўйича ажратилган | Ҳақиқатда амалга оширилган харажат | Қолдиқ
1 | Андижон вилояти | Бош бошқарма бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш (3-босқич) ишларини амалга ошириш | 9818999.8033 | 9772380.9674 | 46618.8359
2 | Жиззах вилояти | Бош бошқарма маъмурий ва ёрдамчи биноларини реконструкция ва капитал таъмирлаш | 18009162.0269 | 6380491.514 | 11628670.5128
3 | Навоий вилояти | Бош бошқарма маъмурий ва ёрдамчи биноларини реконструкция ва капитал таъмирлаш | 39946257.283 | 39946257.283 | 0
4 | Наманган вилояти | Бош бошқарма биносининг ички хоналари ва ички фасад қисмини тўлиқ капитал таъмирлаш ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 31761728.575 | 31761728.575 | 0
5 | Сирдарё вилояти | Бош бошқарма биносини капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш | 42928649.1616 | 42628650.9016 | 299998.26
6 | Тошкент вилояти | Бош бошқарма маъмурий биносини фасад қисмини реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, Бош бошқарманинг Нурафшон шаҳрида қурилаётган янги маъмурий биносининг капитал қурилиш ишлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 69873261.6049 | 58388195.4541 | 11485066.1508
| Жами |  | 212338058.4546 | 188877704.6951 | 23460353.7595

## 2025_English
Information of the allocated expenses according to the project estimate documents of implemented capital constructions and repairing in the main administrative divisions of the Central bank as of March 31, 2025
in thousands
№ | Name of the main administrative regions | Implemented capital constructions and repairing | Allocated by project estimate documents | Actual expenses | Balance
1 | Andijon region | Repairing the building of the main administrative regional division (3rd stage). | 9818999.8033 | 9772380.9674 | 46618.8359
2 | Jizzakh region | Reconstruction of the administrative and auxiliary buildings of the regional division. | 18009162.0269 | 6380491.514 | 11628670.5128
3 | Navoi region | Reconstruction of the administrative and auxiliary buildings of the regional division. | 39946257.283 | 39946257.283 | 0
4 | Namangan region | Preparing the project estimate documents and capital construction of the rooms and internal facade of the administrative building of the regional division. | 31761728.575 | 31761728.575 | 0
5 | Sirdarya region | Reconstruction of the administrative building of the regional division. | 42928649.1616 | 42628650.9016 | 299998.26
6 | Tashkent region | Reconstruction of the facade of administrative building of the regional division. Capital construction and preparing the project estimate documents of a new administrative building in Nurafshon town. | 69873261.6049 | 58388195.4541 | 11485066.1508
| Total |  | 212338058.4546 | 188877704.6951 | 23460353.7595

## 9 oylik (hidden)
Markaziy bank bosh boshqarmalarida 2023 yil 9 oy davomida amalga oshirilgan kapital qurilish, rekonstruktsiya, kapital ta'mirlash ishlari uchun smeta bo'yicha ajratilgan va amalga oshirilgan xarajatlar to'g'risida
MA'LUMOT
ming so'mda
№ | Hududiy bosh boshqarma nomi | Amalga oshirilgan kapital qurilish, rekonstruktsiya, kapital ta'mirlash ishlari | Smeta bo'yicha ajratilgan | Haqiqatda amalga oshirilgan xarajat | Qoldiq
1 | Andijon viloyati | Bosh boshqarma bino va inshootlarini mukammal ta'mirlash (3-bosqich) ishlarini amalga oshirish | 5946861.576 | 4240291.0257 | 1706570.5503
2 | Buxoro viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosi hududida qo’shimcha yordamchi bino qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash xarajatlari | 1184465.44 | 1184465.44 | 0
3 | Jizzax viloyati | Bosh boshqarma ma’muriy binosida amalga oshirilishi lozim boʻlgan kapital ta'mirlash va rekonstruksiya ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash, Bosh boshqarma ma’muriy binosining elektr ta’minoti tizimini 1-toifali elektr energiya iste’molchi toifasiga o’tkazish, mamuriy binoga yaqin bo’lgan “Nurafshon” podstansiyasidan PS 110/10 kV li to’g’ridan-to’g’ri elektr tarmog’i tortib kelish bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash | 1756310.733 | 828609.47 | 927701.263
4 | Navoiy viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy va yordamchi binolarini rekonstruktsiya va kapital ta'mirlash | 25087841.579 | 20727838.912 | 4360002.667
5 | Namangan viloyati | Bosh boshqarma binosining ichki xonalari va ichki fasad qismini to’liq kapital ta'mirlash maqsadida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish | 20487397.743 | 16491994.257 | 3995403.486
6 | Samarqand viloyati | Bosh boshqarma ma’muriy binosini kapital ta'mirlash va hududini obodonlashtirish (3-bosqich) ishlari va tom qismini kapital ta'mirlash, binoni ajratib turuvchi devor qurish, oshxona va xonalarni kapital ta'mirlash | 885764.011 | 885764.011 | 0
7 | Sirdaryo viloyati | Bosh boshqarma binosini kapital ta'mirlash va rekonstruktsiya qilish | 34803422.299 | 30902388.6295 | 3901033.6694
8 | Toshkent viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosini fasad qismini rekonstruktsiya qilish va kapital ta'mirlash, Bosh boshqarmaning Nurafshon shahrida qurilishi rejalashtirilgan yangi ma'muriy binosining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish | 29003226.323 | 17573739.1508 | 11429487.1722
9 | Fargona viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosiga kirish qismidagi xonalar (KPP)ni kapital ta'mirlash | 630827.537 | 630827.537 | 0
10 | Qashqadaryo viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy va yordamchi binolarini rekonstruktsiya va kapital ta'mirlash
| Jami |  | 119786117.241 | 93465918.4331 | 26320198.8079